## Apucarana-Ações
APUCARANA - Avaliação Institucional 2025 (docentes e discentes)
Matriz de Gestão de Fragilidades (Problemas) – Plano de Ações de mitigação Proposta pela Direção
Eixo / Área | Fragilidade Apontada no Relatório 2025 | Impacto Acadêmico / Risco Regulatório | Ação de Mitigação | Prazo Limite | Status
Infraestrutura Externa e Acessibilidade | • Paralelepípedos dificultam acessibilidade. | Barreiras arquitetônicas graves. Risco de reprovação nos critérios de acessibilidade do CEE/PR. | Realizar levantamento das intervenções previstas no projeto de acessibilidade já concluído, priorizando a adequação dos trechos com paralelepípedos. Buscar e viabilizar recursos orçamentários para execução das adequações. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Estacionamento de terra, sem demarcação, cobertura ou segurança. | Insegurança patrimonial e desconforto para a comunidade acadêmica. | Realizar levantamento das condições do estacionamento e elaborar proposta de melhoria, incluindo regularização do piso, demarcação e medidas de segurança, condicionada à disponibilidade de recursos. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Falta de iluminação externa. | Alto risco à segurança física de alunos e professores no período noturno. | Registra-se que já foram instalados novos refletores em áreas externas do Campus, o que proporcionou melhoria significativa na iluminação e nas condições de segurança desses espaços. Permanecem o acompanhamento e a identificação de eventuais pontos que ainda necessitem de complementação, buscando recursos para execução das melhorias remanescentes. | Materiais disponíveis em estoque, com substituição dos refletores conforme necessidade | de 50% a 75%
| • Calçadas irregulares ou inexistentes. | Risco de acidentes e inadequação legal urbana. | Priorizar a adequação das calçadas conforme o projeto de acessibilidade já finalizado, com levantamento dos recursos necessários para execução das intervenções. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | de 25% a 50%
| • Ausência de rampas, sinalização em braile e obras de acessibilidade. | Descumprimento direto das Políticas de Inclusão vigentes. | Os projetos de acessibilidade do Campus já foram finalizados. A etapa atual consiste no levantamento e na viabilização dos recursos orçamentários e financeiros necessários para a execução das adequações previstas. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | de 25% a 50%
Estrutura Física dos Prédios | • Quedas frequentes de energia no prédio antigo. | Interrupção de aulas, queima de equipamentos e perda de dados de pesquisa. | Registra-se que parte das adequações da infraestrutura elétrica do Campus já foi executada e que o processo licitatório para a conclusão das intervenções encontra-se em fase final, contemplando a instalação de novos transformadores e demais adequações necessárias. Com a conclusão da execução, está prevista a revitalização integral da infraestrutura elétrica do Campus, proporcionando maior segurança, estabilidade e capacidade para atendimento das demandas atuais e futuras. | Planejado e com previsão orçamentária, aguardando a finalização da licitação para contratação da empresa executora | de 25% a 50%
| • Piso rachado e pintura desgastada no prédio novo. | Depreciação precoce do patrimônio público. | Registra-se que parte das demandas já foi solucionada, incluindo a substituição integral dos pisos do Bloco Ruy Barbosa e da Sala dos Professores. As demais áreas que apresentam problemas serão atendidas gradativamente, conforme a definição das prioridades, disponibilidade de recursos e programação das ações de manutenção do Campus. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | de 25% a 50%
| • Ausência de projetores em salas de aula. | Prejuízo didático-pedagógico direto na rotina de ensino. | Realizar levantamento das salas que não dispõem de projetores e das necessidades de equipamentos audiovisuais, priorizando a aquisição conforme disponibilidade orçamentária. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Janelas quebradas e mesas danificadas. | Ambiente insalubre e desconfortável para o aprendizado. | Realizar vistoria e levantamento dos itens danificados, com programação de manutenção e substituição de janelas e mobiliário conforme prioridade e disponibilidade de recursos. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Escadas sem corrimão e fora dos padrões de segurança. | Risco iminente de acidentes graves (Responsabilidade Civil). | Realizar vistoria das escadas e identificar os pontos que necessitam de instalação ou adequação de corrimãos, observando as normas de segurança e acessibilidade. Buscar recursos para execução das adequações. Observação: O Projeto de Acessibilidade foi concluído e entregue, contemplando as adequações necessárias relacionadas à acessibilidade e segurança, incluindo as intervenções em escadas e corrimãos. No momento, permanece a necessidade de buscar e disponibilizar recursos para viabilizar a execução das adequações previstas no projeto, conforme disponibilidade orçamentária e planejamento institucional. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
Biblioteca | • Danos graves no telhado, perda de acervo; • interditada por infiltrações e alagamentos. | Urgência Máxima. Interdição do coração do campus e destruição de patrimônio bibliográfico. | Priorizar a recuperação da Biblioteca, considerando os danos decorrentes de infiltrações e alagamentos já registrados. Realizar as intervenções necessárias no telhado e demais elementos construtivos, com acompanhamento da infraestrutura. Observação: A recuperação da Biblioteca já foi encaminhada, com a contratação de empresa especializada para execução dos serviços. As obras de revitalização completa da Biblioteca já estão em andamento, contemplando as intervenções necessárias nos elementos construtivos, incluindo a correção dos problemas decorrentes de infiltrações e alagamentos, com acompanhamento da área de infraestrutura da Proplan/Campus. | A execução encontra-se prevista no planejamento, com recursos orçamentários já contemplados para sua realização | de 25% a 50%
| • Falta de espaço para orientação de TCC, estágios e iniciação científica. | Prejuízo ao tripé Ensino-Pesquisa-Extensão na graduação. | Avaliar a reorganização dos espaços existentes e a possibilidade de disponibilização de ambiente adequado para orientação de TCC, estágios e iniciação científica, conforme disponibilidade física e planejamento do Campus. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
Instalações Sanitárias | • Problemas de esgoto nos banheiros. | Risco à saúde pública e insalubridde no campus. | Realizar vistoria das instalações sanitárias e levantamento das causas dos problemas de esgoto, programando os serviços de manutenção e adequação necessários conforme prioridade e disponibilidade de recursos. Observação: O problema de mau cheiro identificado nos banheiros da sala dos professores foi solucionado por meio da reforma das instalações sanitárias, eliminando a ocorrência anteriormente registrada e adequando as condições de uso do local. | Principais problemas dos banheiros já solucionados, com demais ajustes em andamento | de 25% a 50%
| • Necessidade de manutenção geral e • Portas quebradas nos banheiros. | Violação da privacidade e dignidade dos usuários. | Realizar levantamento das necessidades de manutenção dos banheiros, incluindo substituição ou reparo das portas danificadas, com programação dos serviços. Observação: As necessidades de manutenção dos banheiros vêm sendo atendidas de forma gradativa, conforme a prioridade e a disponibilidade de recursos. Os casos mais críticos, incluindo portas danificadas e outras inadequações, já foram solucionados, enquanto os demais pontos identificados estão sendo gradativamente reparados e adequados, de acordo com o planejamento de manutenção do Campus. | Casos críticos já solucionados, com os demais reparos em andamento conforme planejamento | de 25% a 50%
Serviços e Recursos | • Internet instável em diversos blocos. | Inviabiliza o uso de metodologias digitais e pesquisas em tempo real. | Realizar diagnóstico da infraestrutura de rede e dos pontos com instabilidade de internet, identificando as adequações necessárias e encaminhando as demandas ao setor responsável para melhoria da conectividade. Observação: Estão sendo realizadas melhorias na infraestrutura de rede, incluindo intervenções no servidor e nos pontos que apresentam instabilidade de internet. As ações estão sendo conduzidas por meio de uma força-tarefa conjunta entre a equipe de TI do Campus e a equipe de TI da Reitoria, visando solucionar as ocorrências identificadas e melhorar a estabilidade e a conectividade da rede. | Melhorias na infraestrutura de rede em andamento, em força-tarefa entre as equipes de TI do Campus e da Reitoria | de 25% a 50%
| • Falta de espaço para impressão e cópia. | Dificulta o acesso a materiais de estudo para alunos vulneráveis. | Avaliar a estrutura disponível para impressão e cópia e organizar a disponibilização dos equipamentos e materiais necessários. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Restaurante universitário pequeno. | Filas excessivas e limitação no atendimento à permanência estudantil. | Acompanhar a operação do Restaurante Universitário e avaliar, com base na demanda de refeições, a necessidade de adequações físicas e operacionais. Eventuais ampliações dependerão de estudo técnico e disponibilidade de recursos. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | até 25%
| • Ausência de cantina ou espaço de convivência. | Prejuízo à integração social e permanência no campus nos intervalos. | Avaliar a implantação de espaço de convivência/cantina mediante estudo de viabilidade e disponibilidade de espaço e recursos. Encontra-se em andamento processo licitatório para a contratação de serviços de cantina no Campus, visando atender à demanda da comunidade acadêmica. | Processo licitatório em andamento para contratação de serviços de cantina no Campus | até 25%
| • Falta de primeiros socorros. | Desamparo em situações de urgência médica interna. | Estruturar procedimentos para atendimento de situações de primeiros socorros, incluindo levantamento dos equipamentos e materiais necessários e definição de local e responsáveis pelo atendimento inicial. Com o início do curso de Medicina no Campus, será mobilizada a comunidade acadêmica e os setores responsáveis para avaliação e estruturação das medidas necessárias ao atendimento inicial de situações de primeiros socorros, incluindo a definição de espaços, equipamentos, materiais e responsáveis. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Bebedouros sem água (inutilizados). | Desatendimento de necessidade básica de hidratação. | Realizar levantamento dos bebedouros inutilizados, identificando a necessidade de manutenção, substituição ou adequação da rede de abastecimento, com execução conforme prioridade e disponibilidade de recursos. Bebedouros adquiridos e sendo trocados conforme a necessidade. Paralelamente, estão sendo realizadas tratativas com a SANEPAR para avaliar e solucionar a baixa pressão no abastecimento de água verificada em determinados horários, situação que impacta o funcionamento adequado dos bebedouros e demais pontos de consumo do Campus. | Bebedouros adquiridos e substituídos conforme necessidade, com tratativas junto à SANEPAR para solucionar a baixa pressão no abastecimento | de 50% a 75%
Laboratórios | • Laboratórios insuficientes e • Poucos equipamentos (computadores). | Prejuízo drástico na formação prática de cursos tecnológicos e científicos. | Ampliar e adequar a infraestrutura laboratorial de forma gradual, priorizando as demandas acadêmicas. Há planejamento de infraestrutura para o Curso de Medicina, incluindo laboratórios de ensino e salas de simulação, devendo as demais necessidades ser consideradas no planejamento orçamentário. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | até 25%
Esportes e Lazer | • Ausência de espaço para prática esportiva e DCE em más condições. | Enfraquecimento da representação estudantil e da saúde comunitária. | Realizar levantamento das condições dos espaços de esporte, lazer e DCE e elaborar proposta de recuperação e adequação, priorizando as intervenções conforme disponibilidade de espaço e recursos. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente
| • Bancos externos quebrados e mal conservados. | Deterioração das poucas áreas de descanso disponíveis. | Realizar levantamento dos bancos externos danificados e programar a manutenção ou substituição dos itens, priorizando a recuperação das áreas de convivência. Bancos externos já adquiridos aguardando a instalação. | Bancos externos já adquiridos, aguardando instalação | de 50% a 75%
Gestão Acadêmica | • Falta de manutenção preventiva geral e • Necessidade de adequação às políticas de acessibilidade e inclusão. | Modelo de gestão reativo (apaga incêndios) que encarece as reformas. | Implantar planejamento de manutenção preventiva, com levantamento periódico das necessidades de infraestrutura. Quanto à acessibilidade e inclusão, os projetos já foram finalizados, restando o levantamento e a viabilização dos recursos para execução das adequações. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | de 25% a 50%
| • Docentes precisam concorrer em editais para recursos básicos. | Desgaste e desmotivação do corpo docente para atividades cotidianas. | Avaliar a disponibilização de recursos e materiais básicos para apoio às atividades docentes, buscando racionalizar as aquisições e prever as necessidades no planejamento orçamentário anual. | A definir conforme disponibilidade orçamentária e planejamento | Pendente

## Status (hidden)
Status
Selecione:
Concluído
de 50% a 75%
de 25% a 50%
até 25%
Pendente