## Curitiba II-Ações
CURITIBA II - Avaliação Institucional 2025 (docentes e discentes)
Matriz de Gestão de Fragilidades (Problemas) – Plano de Ações de mitigação Proposta pela Direção
Eixo / Área | Fragilidade Apontada no Relatório 2025 | Impacto Acadêmico / Risco Regulatório | Ação de Mitigação | Prazo Limite | Status
Infraestrutura Crítica | • Laboratórios deteriorados e quadros antigos. • Telhados com goteiras, janelas defeituosas, ausência de ventilação e climatização. • Teatro Laboratório necessitando de reformas urgentes. | Risco de acidentes e dano estrutural em equipamentos caros de som e imagem devido a goteiras. | Novos laboratórios foram implementados, como o Laboratório de Teatro de Animação e Visualidades da Cena (LATA). Os laboratórios do Campus de Curitiba II têm recebido investimentos, como a aquisição de um forno e de uma impressora 3D para o curso de Artes Visuais, equipamentos para o Bacharelado em Cinema e Audiovisual e aquisição de instrumentos musicais para os cursos de Música e Musicoterapia. Também tivemos a reinauguração da Galeria Laila Tarrán, com reforma no local e na iluminação (e-Protocolo 25.580.360-3). Quanto aos quadros, foi aberto o e-Protocolo 25.967.131-0 – Contratação de serviços com fornecimento de material (colocação e fixação, com fornecimento de lousas brancas em vidro temperado de 6 mm) para substituir os atuais quadros. Quanto às goteiras, ventilação e climatização, foram realizadas manutenções nos últimos anos. Foi aberto o e-Protocolo 23.334.663-2, em 24/01/2025, solicitando à PROPLAN um estudo técnico para substituição do telhado dos Blocos I, II e da cantina do Campus Curitiba II. Quanto ao Teatro Laboratório, foi aberto o e-Protocolo 25.644.923-4, em 16/04/2026, referente às obras do Teatro Laboratório da FAP (TELAB). Desde 2024, foram realizados processos licitatórios por meio dos Editais nº 90167/2024 e nº 90168/2024, ambos na modalidade de Encomenda Governamental, destinados à contratação de serviços para elaboração de projetos executivos de acessibilidade, cenotecnia, telefonia e cabeamento estruturado, circuito fechado de televisão (CFTV), sistemas de segurança e sonorização, além de iluminação cênica e climatização, com vistas à adequação e regularização das instalações do TELAB e de seu anexo. No momento, estamos aguardando disponibilidade orçamentária da universidade para a execução das obras. | Algumas demandas serão atendidas em 2026 outras até 2027/2028, caso haja disponibilidade orçamentária. | de 25% a 50%
| • Falta de isolamento acústico (impacto direto nos cursos de música). | Vazamento de som prejudica a condução de múltiplas aulas simultâneas na área de música. | Solicitação de estudo de viabilidade para projeto de isolamento acústico das salas do centro de Música e Musicoterapia. E-protocolo 26.124.176-5 | 2026/2028 | Pendente
| • Elevadores frequentemente quebrados e falta de acessibilidade em várias áreas. | Grave Barreira de Acessibilidade. Contradiz a forte política inclusiva e impede o direito de ir e vir de PcDs. | Contrato de manutenção com a empresa CWB Elevadores - CNPJ 31.033.670/0001-33 25.815.683-8 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva do elevador da SEARC - Campus Curitiba II 26.074.979-0 - Contratação de empresa para manutenção mensal das duas plataformas elevatórias de acessibilidade existentes no Campus Curitiba II da UNESPAR. | 00/00/0000 | Selecione:
Equipamentos de Estudo | • Instrumentos musicais sem manutenção e pianos desafinados. | Compromete a performance técnica nas disciplinas de execução instrumental. | Foi realizada a manutenção e afinação dos pianos em dezembro de 2025. E-protocolo 23.381.722-8 Iremos realizar nova vistoria para verificar se temos instrumentos com necessidade de manutenção. | 2025 e 2026 | Concluído
| • Laboratório de informática sem livre acesso aos estudantes. • Televisões bloqueadas, sendo usadas apenas como projetores. | Limita a autonomia de pesquisa extra-classe dos acadêmicos. | O Campus Curitiba II tem limitações quanto ao espaço nas Sedes do Cabral e SEARC, no momento não temos espaço para a implementação de um novo laboratório. Temos dois laboratórios de informática, um do curso de Artes Visuais, para o trabalho com artes digitais e disciplinas onde de utiliza computadores e outro para o curso de Cinema e audiovisual e Mestrado PPGCINEAV. Nas salas dos centros acadêmicos temos computadores para uso dos estudantes. Quanto as televisões elas não se encontram bloqueadas, mas configuradas para o acesso, por meio do HDMI, dúvidas quanto ao uso de todas as funcionalidades podem ser tiradas com a equipe de informática. | 2026/2028 | de 50% a 75%
| • Estúdios e espaços de prática não distribuídos de forma imparcial. • Falta de comunicação entre cursos e má gestão na reserva de espaços. | Gera atritos internos e sensação de desalinhamento na governança dos recursos. | Os espaços físicos da Sede Cabral e Sede Searc, são limitados e geridos de acordo com as diretrizes dos Projeto Pedagógico Curricular (PPC) dos cursos e compartilhados por meio de agendamento pela Secretaria Acadêmica do Campus de Curitiba II. | Acompanhamento contínuo realizado pela SAC | Concluído
| • Biblioteca com acervo insuficiente. • Poucos investimentos em materiais para Artes Visuais. | Risco de perda de pontuação em avaliações de acervo específico do CEE/PR. | As bibliotecas do Campus de Curitiba II receberam investimentos em equipamentos nos dois últimos anos. Quanto ao acerco temos (BOSB) : 10.215 títulos e 15.540 exemplares.Total do acervo (BCINE) : 3.018 Títulos e s e 4.115 exemplares.Ainda temos acesso, ao Portal de Periódicos da Capes, que é uma biblioteca virtual do Governo Federal, oferecendo gratuitamente mais de 50 mil títulos de periódicos, livros, base de dados, patentes . Também temos acesso a plataforma Minha Biblioteca que é um serviço de streaming de livros digitais com milhares de e-books. O acesso não é gratuito para o público geral, mas pode ser 100% gratuito para os estudantes e professores de instituição de ensino conveniados. E ainda temos acesso a Biblioteca Virtual Pearson que reúne títulos de mais de 80 editoras parceiras e com acesso ilimitado. Novas aquisições em trâmite no 24.476.001-5. | 2026/2027 | de 50% a 75%
Serviços Essenciais | • Ausência de Restaurante Universitário (RU) e • Cantina com preços altos. | Onera excessivamente o custo de permanência dos alunos vulneráveis no campus. | No momento, temos o programa de refeições subsidiadas, com 50 refeições diárias, distribuídas de acordo com edital da PROPEDH. Informamos que não temos espaços físicos adequados na Sede Cabral e na Sede Searc para a implantação de um Restaurante Universitário (RU). Também dependemos de recursos financeiros da universidade e de espaço físico adequado. Quanto aos preços da cantina, temos realizado reuniões periódicas com a empresa, com a finalidade de buscar um equilíbrio entre os custos e o preço final. Estamos em processo de abertura de nova licitação para cantina conforme o eprotocolo 25.914.459-0. | 2026/2027 | de 25% a 50%
| • Bebedouros não funcionam em vários locais (TELAB, SEARC). | Falha em serviço essencial e básico de hidratação humana. | São realizadas manutenções periódicas pelos colaboradores terceirizados. | 2025/2026 | Concluído
| • Falta de computadores para aulas e orientação de trabalhos. • Internet de baixa qualidade. | Dificulta o fechamento de pesquisas e a digitação de TCCs. | Estamos em processo de aquisição de aquisição de 17 desktop com recurso do saldo do TED 79/25. Fase de avaliação de reequilíbrio financeiro solicitado pela empresa ganhadora do edital 2024. E-protocolo. 25.176.495-6 | 2026/2027 | Pendente
Acessibilidade e Ambiente | • Estrutura não adaptada para PcD (sem rampas, portas estreitas, calçadas irregulares). • Ausência de salas silenciosas para estudantes autistas. • Pouca formação de docentes e discentes em práticas inclusivas. | Necessidade urgente de investimentos físicos para acompanhar a evolução das políticas inclusivas teóricas. | Temos limitações quanto ao espaço físico na Sede Cabral e Sede Searc para dispor de salas silenciosas para estudantes autistas. Temos o espaço Calmo GABA, no Bloco I da Sede Cabral e salas dos centros acadêmicos que podem ser utilizadas para esta finalidade. O protocolo 23.191.918-0 se refere ao Contrato - GMS: 9110/2024 com a empresa AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA que foi iniciado em 07/01/2025. A elaboração do Projeto Legal e de Acessibilidade foi executada durante o ano de 2025, no entanto, devido a falta de documentação dos imóveis na PMC, não foi possível ser concluído e para dar continuidade ao atendimento das condições de acessibilidade do Campus Cabral, foi elaborado pela Divisão de Infraestrutura, a adaptação do Banheiro Acessível no Bloco I, incluindo a reforma da Rampa de acesso até a entrada principal do pátio. São realizados cursos pela Propedh, bem como pelo NESPI, disciplina optativa do CEDH, entre outros cursos e disciplinas optativas que abordam a questão da educação inclusiva. Mestrado em Educação Especial Inclusiva PROFEI. | 2026/2028 | de 25% a 50%
| • Sistema SIGES ineficiente e • Dificuldade de acesso ao site da UNESPAR. | Gargalo na transparência e no acesso digital a notas e editais. | Temos limitações quanto ao espaço físico na Sede Cabral e Sede Searc para dispor de salas silenciosas para estudantes autistas. Temos o espaço Calmo GABA, no Bloco I da Sede Cabral e salas dos centros acadêmicos que podem ser utilizadas para esta finalidade. O protocolo 23.191.918-0 se refere ao Contrato - GMS: 9110/2024 com a empresa AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA que foi iniciado em 07/01/2025. A elaboração do Projeto Legal e de Acessibilidade foi executada durante o ano de 2025, no entanto, devido a falta de documentação dos imóveis na PMC, não foi possível ser concluído e para dar continuidade ao atendimento das condições de acessibilidade do Campus Cabral, foi elaborado pela Divisão de Infraestrutura, a adaptação do Banheiro Acessível no Bloco I, incluindo a reforma da Rampa de acesso até a entrada principal do pátio. | 2026/2027 | Selecione:
| • Falta de fiscalização na conservação do patrimônio (pichações obscenas, estrutura danificada). | Depreciação do clima e da estética do ambiente de convivência universitário. | Foram realizadas pintura de reparação durante o recesso do início do ano 2026. Foi aprovado pelo conselho de Campus a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2026 - CONSELHO DE CAMPUS. ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E ARTÍSTICOS DO CAMPUS DE CURITIBA II / FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR | Ação contínua de acompanhamento e manutenção | Concluído

## Status (hidden)
Status
Selecione:
Concluído
de 50% a 75%
de 25% a 50%
até 25%
Pendente