## Paranavaí-Ações
PARANAVAÍ - Avaliação Institucional 2025 (docentes e discentes)
Matriz de Gestão de Fragilidades (Problemas) – Plano de Ações de mitigação Proposta pela Direção
Eixo / Área | Fragilidade Apontada no Relatório 2025 | Impacto Acadêmico / Risco Regulatório | Ação de Mitigação | Prazo Limite | Status
Infraestrutura Física | • Quadra necessitando de manutenção urgente. • Banheiros quebrados localizados na área da cantina. • Goteiras nos corredores e • Janelas com defeitos estruturais. | Deprecia o ambiente escolar e gera riscos de segurança em dias chuvosos. | 1- Substituição dos refletores da quadra poliesportiva em funcionamento, inaugurada em 2019, visando garantir condições adequadas para a realização das atividades acadêmicas, esportivas e de extensão; 2- Acompanhamento da execução da reforma dos banheiros acadêmicos, cujo processo licitatório encontra-se em andamento por meio do Edital nº 90788/2024 da UNESPAR; 3- Elaboração de projeto para substituição das esquadrias (janelas) do prédio, considerando o desgaste natural dos componentes originais da edificação; 4- Continuidade das manutenções preventivas e corretivas na cobertura, mediante utilização de soluções técnicas compatíveis com os materiais existentes, enquanto se desenvolve projeto para substituição integral dos calhetões e modernização do sistema de cobertura, em razão da obsolescência das telhas atualmente instaladas e da indisponibilidade desses materiais no mercado; 5- Manter as atividades esportivas e acadêmicas concentradas na quadra poliesportiva em funcionamento, considerando que a quadra antiga encontra-se desativada e fora de uso. As ações propostas estão alinhadas à Meta 2 – Políticas de Infraestrutura do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que prevê a realização de melhorias contínuas na infraestrutura física do campus, por meio da manutenção, modernização, adequação e ampliação dos espaços institucionais, garantindo melhores condições de segurança, acessibilidade, conservação do patrimônio e suporte às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. | 2026-12-31 | até 25%
| • Projetores de baixa qualidade nas salas. • Necessidade de blocos pedagógicos equipados com tecnologias digitais. • Demanda por mais tomadas nas salas de aula. | Limita o aproveitamento pleno da excelente gama de recursos digitais e softwares mapeados. | 1- Prosseguir com o planejamento institucional para aquisição de novos equipamentos tecnológicos, visando atender integralmente às demandas dos cursos de graduação. 2- Manter e ampliar os recursos tecnológicos disponíveis, considerando que o campus já dispõe de sala inteligente, sala multiuso, sala de podcast destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de infraestrutura de internet dedicada aos estudantes com link de 1 Gbps. As ações de fortalecimento da infraestrutura tecnológica e de ampliação dos ambientes de aprendizagem estão alinhadas à Meta 2 – Políticas Acadêmicas do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), ao promover a inovação e o aprimoramento das práticas de ensino, pesquisa e extensão, a ação está alinhada à Meta 1 – Políticas de Infraestrutura do PDU, que prevê a modernização da rede de comunicação e da infraestrutura tecnológica do campus, visando ampliar a qualidade dos serviços de tecnologia da informação e comunicação. 3- Dar continuidade à reestruturação da infraestrutura elétrica e lógica do campus, contemplando a modernização da rede de dados, ampliação dos pontos de energia nas salas de aula e adequação das instalações elétricas, proporcionando melhores condições para utilização dos recursos tecnológicos e atendimento às demandas acadêmicas futuras. | 2026-10-30 | de 50% a 75%
| • Melhorias pendentes em acessibilidade e adequação de rampas. | Exige atenção contínua para evitar pontos cegos na estrutura arquitetônica geral. | Dar continuidade às ações de adequação da infraestrutura do campus às normas de acessibilidade. Em 2025, esteve vigente contrato para elaboração do projeto executivo de acessibilidade; entretanto, em razão de descumprimento contratual pela empresa responsável, os projetos não foram entregues no prazo estabelecido. Diante dessa situação, foi encaminhada nova solicitação à Divisão de Infraestrutura para realização de novo procedimento licitatório, com previsão de contratação em 2026, visando à elaboração dos projetos necessários para execução das adequações de acessibilidade, incluindo a revisão e implantação de rampas e demais intervenções exigidas pela legislação vigente. Ressalta-se que, entre os anos de 2024 e 2025, o campus realizou procedimento licitatório e executou a implantação de piso tátil nas dependências da unidade, promovendo melhorias nas condições de acessibilidade e mobilidade, especialmente para pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. As ações propostas estão alinhadas à Meta 4 – Políticas de Infraestrutura do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que prevê a promoção da acessibilidade e da inclusão por meio da adequação dos espaços físicos às normas vigentes, assegurando condições de acesso, circulação, permanência e autonomia para toda a comunidade acadêmica. | 2026-12-31 | de 25% a 50%
Alimentação | • Falta de Restaurante Universitário (RU) acessível. • Cantina com atendimento limitado, pouca variedade e • Custos elevados de alimentação. | Onera o orçamento de permanência do estudante de baixa renda. | 1- Dar continuidade ao planejamento institucional para ampliação da infraestrutura de apoio à permanência estudantil. A implantação de um Restaurante Universitário (RU) está prevista no projeto do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX), cuja execução está condicionada à viabilização do empreendimento e à disponibilidade de recursos orçamentários. Essa ação está alinhada à Meta 3 – Políticas de Infraestrutura do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que prevê a ampliação e qualificação da infraestrutura física destinada ao atendimento das atividades acadêmicas e ao fortalecimento da permanência estudantil. 2- Quanto aos serviços de cantina, ressalta-se que sua gestão é de responsabilidade do Diretório Central dos Estudantes (DCE), não cabendo à Universidade a definição dos preços praticados, da variedade de produtos ofertados ou da forma de funcionamento do serviço. 3- Como medida de apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a Universidade mantém programas de assistência estudantil, por meio da concessão de auxílios e benefícios, contribuindo para a permanência, redução da evasão acadêmica e ampliação das condições de acesso à alimentação durante a trajetória universitária. Essa ação está alinhada à Meta 1 – Políticas Acadêmicas do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que contempla o fortalecimento das políticas de permanência estudantil e o desenvolvimento de estratégias voltadas à redução da evasão acadêmica. | 2026-12-31 | até 25%
Conectividade e Sistemas | • Internet ruim em áreas afastadas (ginásio, academia, sala de extensão). • Falhas frequentes de conexão dentro e fora das salas. | Isolamento digital de espaços práticos importantes para atividades extensionistas e físicas. | 1- Dar continuidade às ações de modernização da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação do campus, visando ampliar a estabilidade, a cobertura e a qualidade da conectividade para toda a comunidade acadêmica. 2- Atualmente, o campus dispõe de conexão de internet dedicada de 1 Gbps, disponível para atender às atividades acadêmicas e administrativas, além de infraestrutura de processamento por meio do HPC (High Performance Computing), que fortalece as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. 3- Com o objetivo de aprimorar a cobertura da rede, especialmente em áreas mais afastadas, como ginásio, academia e sala de extensão, encontra-se em andamento a reestruturação da infraestrutura lógica do campus, contemplando a modernização da rede de dados e a ampliação dos pontos de acesso. 4- Adicionalmente, o Estado do Paraná está desenvolvendo um projeto de modernização da conectividade das instituições estaduais de ensino superior, que contemplará a UNESPAR com uma nova infraestrutura de internet de alta velocidade, superior a 1 Gbps, integrando todos os campi da Universidade e proporcionando maior estabilidade, disponibilidade e desempenho dos serviços de rede. | 2026-12-31 | até 25%
Gestão e Transparência | • Necessidade de padronização dos sistemas acadêmicos. • Falta de divulgação interna/externa dos projetos e atividades de pesquisa e extensão. • Necessidade de melhor valorização e divulgação de ações científicas. | Gargalo de Visibilidade. Paradoxalmente, o campus produz pesquisas metodológicas fantásticas, mas peca na comunicação delas. | 1- Dar continuidade às ações de modernização dos sistemas acadêmicos e administrativos do campus, por meio da implantação do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), que substituirá gradativamente o SIGES, proporcionando maior integração dos processos, otimização dos fluxos administrativos e acadêmicos e melhoria na gestão das informações institucionais. 2- Fortalecer a comunicação institucional mediante a atuação do Setor de Comunicação do campus, implantado em setembro de 2025, responsável pela divulgação interna e externa das ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão, ampliando a visibilidade das atividades desenvolvidas pela comunidade acadêmica. 3- Intensificar a divulgação dos projetos, eventos, produções científicas e ações extensionistas por meio dos canais oficiais da Universidade e das mídias institucionais, promovendo maior integração entre a comunidade interna e a sociedade. 4- As ações estão alinhadas à Meta 3 – Políticas de Gestão do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que prevê o fortalecimento da comunicação institucional, a modernização dos processos administrativos e a ampliação da transparência e da divulgação das atividades acadêmicas desenvolvidas pelo campus. | 2026-12-31 | de 50% a 75%
Espaços Coletivos | • Espaços insuficientes para alunos fora do horário de aula. • Necessidade de melhorias no DCE e CAC para interação. • Criação de áreas cobertas para intervalos e pausas coletivas. | Desestimula a convivência e a integração saudável dos estudantes no ambiente universitário. | 1- Dar continuidade às ações de qualificação dos espaços de convivência e permanência estudantil, por meio de demanda encaminhada à Divisão de Infraestrutura para elaboração de projeto e posterior execução da revitalização do espaço localizado entre os blocos didáticos do Campus de Paranavaí. O projeto contempla a implantação de pavimentação em paver, paisagismo, construção de espaço de convivência para utilização da comunidade acadêmica e pintura das paredes dos blocos que circundam a área, proporcionando ambiente mais adequado para integração e permanência dos estudantes. 2- Promover a modernização do Centro de Atividades Corporais (CAC), espaço destinado às atividades do curso de Educação Física e ao desenvolvimento de projetos complementares, mediante elaboração de projeto e busca de recursos para adequação e melhoria de sua infraestrutura. 3- Quanto ao espaço destinado ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), encontram-se em andamento os procedimentos administrativos necessários para formalização do Termo de Cessão de Uso. Após a conclusão desse processo, o campus dará continuidade aos estudos e à elaboração de projetos voltados à modernização e melhor aproveitamento do espaço. 4- Incorporar, ao planejamento dos futuros projetos de infraestrutura do campus, a implantação de áreas cobertas destinadas aos intervalos e à convivência da comunidade acadêmica, observando a viabilidade técnica, financeira e as prioridades institucionais. | 2026-12-31 | de 25% a 50%
Equipamentos e Aulas | • Acesso restrito aos laboratórios nos fins de semana. • Mau funcionamento dos computadores do laboratório de Ciências Contábeis. • Necessidade de acessórios para uso de quadros em auditórios e salas. | Restringe o tempo de prática autônoma dos alunos de negócios e ciências aplicadas. | 1- Manter o acesso aos laboratórios prioritariamente durante os dias e horários de funcionamento regular do campus, garantindo o adequado suporte técnico e administrativo, bem como a segurança do patrimônio público. O acesso aos laboratórios em finais de semana poderá ocorrer mediante agendamento prévio e acompanhamento de docente responsável ou agente universitário designado, considerando a indisponibilidade de servidores para atendimento nesse período e a necessidade de controle dos equipamentos e materiais permanentes existentes nos laboratórios. 2- Quanto ao Laboratório de Ciências Contábeis, a demanda foi atendida com a substituição integral dos equipamentos de informática, realizada em junho de 2026, por meio da aquisição de 30 novos computadores, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 3- Em relação aos auditórios e salas de aula, informa-se que, no exercício de 2025, foram adquiridos novos quadros para substituição dos equipamentos antigos. Além disso, as superfícies dos quadros recebem manutenção periódica sempre que necessário, e os acessórios de utilização (apagadores, pincéis e demais materiais) permanecem disponíveis na sala de apoio aos docentes, garantindo sua conservação, organização e disponibilidade para uso nas atividades de ensino. | 2026-12-31 | de 50% a 75%
Demandas Sociais | • Necessidade de mais ações de inclusão social e voltadas para PCDs. • Demanda por ampliação de projetos de iniciação científica e bolsas. | Reclamação da comunidade por uma expansão proporcional das cotas e auxílios de incentivo à pesquisa. | 1- Fortalecer as políticas institucionais de inclusão, acessibilidade e permanência estudantil, ampliando o atendimento às pessoas com deficiência (PCDs) e aos estudantes em situação de vulnerabilidade. Em 2026, o campus adquiriu dois dispositivos OrCam, destinados ao atendimento de estudantes com deficiência visual, ampliando os recursos de acessibilidade disponíveis. Além disso, foi realizada a contratação de intérprete de Libras para atendimento à comunidade acadêmica, bem como mantidas as ações desenvolvidas pelo Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH), que atua na promoção da inclusão, da diversidade, da acessibilidade e dos direitos humanos no ambiente universitário. 2- No âmbito da pesquisa, o campus continuará incentivando a participação de docentes e discentes em programas de iniciação científica e tecnológica, por meio da ampla divulgação dos editais institucionais e das agências de fomento, buscando ampliar o número de projetos e de participantes. Entre 2023 e 2026, a UNESPAR contou com 171 bolsas PIBIC, 15 bolsas PIBIT, 93 participações no PIC e 10 participações no PITI. No mesmo período, foram concedidas 256 bolsas pela Fundação Araucária, 75 bolsas pelo CNPq, 45 bolsas pela UNESPAR, além da participação de 204 estudantes voluntários, evidenciando o fortalecimento das ações de pesquisa e da formação científica da comunidade acadêmica. Essa ação está alinhada à Meta 3 – Políticas Acadêmicas do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), que prevê o fortalecimento da pesquisa e da produção científica como estratégia para a consolidação e ampliação dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, contribuindo para a formação de recursos humanos qualificados e para o desenvolvimento acadêmico e institucional. | 2026-12-31 | de 50% a 75%

## Status (hidden)
Status
Selecione:
Concluído
de 50% a 75%
de 25% a 50%
até 25%
Pendente